## 华侨大学剩余工作
华侨大学项目剩余工作
序号 | 系统 | 调整内容 | 基础支撑 | 责任人 | UI配合 | 时间节点
1 | 能 源 地 图 管 理 系 统 | 1个系统级地图功能插件，实现主要功能 1、水地图信息 1）动态水管网，根据用水自动静止或流动；管网根据漏水情况标识不同颜色； 2）水表锚点（水表图标），根据水表不同状态（离线、漏水）标识不同颜色，鼠标移动左边显示水表图片、地理坐标，右边显示所有监测参数；点击穿透到水系统地图模块-水表画面 2、变配电信息 1）锚点（变电图标），根据变电所不同状态（正常、报警）标识不同颜色，鼠标移动左边显示变电点图片、地理坐标，右边显示参数见变电所系统（尹加浩确认），显示模拟图和仿真图按钮，点击对应穿透到变电所监测模块对应画面 3、校区地图信息 1）角落设计校区豆腐块标识校区名称信息，鼠标移动显示能耗KPI（今年用电、今年用水、折算标煤、等价碳排放），鼠标点击弹出校区4个豆腐块信息，显示监测信息和统计信息按钮，点击对应穿透到综合系统-监测模块-校区节点、统计模块-校区节点 4、建筑地图信息 1）锚点（建筑图标），标识建筑位置，鼠标移动左边显示建筑图片，坐标位置，右边显示能耗KPI（今年用电、今年用水、折算标煤、等价碳排放），鼠标点击弹出建筑4个豆腐块信息，显示监测信息和统计信息按钮，点击对应穿透到综合系统-监测模块-建筑节点、统计模块-建筑节点 5、整个地图头部标注水管网点、配变电点、建筑坐标切换选项卡 6、此功能插件注意加载效率优化考虑 | 1、系统级功能支持 2、穿透跳转到系统到指定模块 | 张垭 | 刘园园 | 12月25日前
2 | 给水 管网 监测 系统 | 1、地图模块与以上同步 2、漏水后台任务 3、平衡分析模块，优化，目前只要有一块缺失数据所有均数据缺失，缺数据的情形直观显示哪些缺失 | 定时计划任务 | 张垭 |  | 12月25日前
|  | 模型功能从配置、匹配到监测报警到通知配置完整性 |  | 吴超毅 |  | 12月25日前
3 | 综合分析系统 | KPI模块UI优化调整 |  | 周宗燕 |  | 12月25日前
|  | 配合监测模块的穿透调整 |  | 周宗燕 |  | 12月25日前
|  | 配合统计模块的穿透调整 |  | 沈云洁 |  | 12月25日前
|  | 其他现场提出记录的问题 |  | 周宗燕 沈云洁 |  | 12月25日前
4 | 变电所系统 | 1、整体效率优化问题 2、报警从配置到匹配到后台任务到前台联动显示 3、其他现场提出记录的问题 | 定时计划任务 | 尹加浩 |  | 12月25日前
5 | 空调末端 | 1、单控的问题 2、策略配置到匹配到后台任务到前台联动显示 | 定时计划任务 | 吴明炫 |  | 12月25日前
6 | 路灯系统 | 1、地图标注 2、运行状态图 | 定时计划任务 | 朱明明 |  | 12月25日前
7 | 能耗公示系统 | 1、主体功能前后台联动 2、登录调用与处理 3、引导链接的形式发布 |  | 吴超毅
8 | 微信移动端 | 建筑管理模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整 |  | 周宗燕 沈云洁 | 刘园园 模块相干人员 | 12月27日前
部门管理模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
设备管理模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
我的空调模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
空调管理模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
变电所运行模块：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
变电所巡检模块：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
变电所管理模块：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
维修管理模块应用：UI优化、数据绑定、功能操作等完整
9 | 共通 | 参数变量顺序调整，影响对应插件初始化选择参数问题 |  | 张辉 |  | 12月21日前
10 |  | 所有新增引用全局插件库的梳理评估 |  | 全体 |  | 12月25日前

## 今天研发剩余工作
今年研发项目剩余工作
序号 | 系统 | 调整内容 | 责任人 | UI配合 | 时间节点
1 | 室内照明系统 | 新平台迁移 | 朱明明 |  | 1月10日前
2 | 中央空调系统 | 新平台迁移 | 吴超毅 |  | 1月10日前
3 | 水泵房系统 | 新平台迁移 | 张垭 |  | 1月10日前
4 | 微信移动应用 | 1、路灯管理模块 2、中央空调巡检模块 3、中央空调运行模块 4、中央空调管理模块 5、水泵房巡检模块 6、水泵房运行模块 7、水泵房管理模块 | 周宗燕 沈云洁 | 刘园园 | 1月10日前